| Чăваш Республикин вĕренÿ тата çамрăксен политикин министeрстви | ПРИКАЗ | Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики |
| --- | --- | --- |
| 28.09.2010 г. № 1562 Шупашкар хули г. Чебоксары |

Об утверждении  Плана-графика введения Федеральных государственных образовательных стандартов  начального профессионального и среднего профессионального образования в республиканских государственных образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования Чувашской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2007 года №309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и структуры государственного образовательного стандарта» и со статьями 5, 6 Федерального закона от  10 ноября 2009 года №260-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете" приказываю:

1.	Утвердить план-график введения Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессионального образования в республиканских государственных образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования Чувашской Республики (Приложение).

2.	Отделу начального и среднего профессионального образования  (Степанов А.И.) обеспечить выполнение плана-графика введения Федеральных государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессионального образования в республиканских государственных образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования Чувашской Республики (далее - ФГОС).

3.	Финансово-экономическому отделу  (Ванеркина Р.В.) обеспечить выполнение пунктов п. 2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 плана-графика введения  ФГОС в создании финансово-экономического обеспечения введения ФГОС.

4.	Отделу организационного и информационного обеспечения (Тимофеева Е.С.) обеспечить выполнение пункта 4.1 плана-графика введения  ФГОС в создании информационного обеспечения  введения ФГОС.

5.	Отделу ресурсного обеспечения   (Кузьмин В.Н.)  обеспечить выполнение пунктов 5.1, 5.2, 5.4, 5.6 плана-графика введения  ФГОС в создании материально-технического обеспечения введения ФГОС.

6.	Автономному учреждению Чувашской Республики дополнительного профессионального образования «Учебно-методический центр» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики (Ярутова А.Н.) обеспечить выполнение пунктов 1.1, 1.4, 1.5, 3.1, 3.4, 3.7, 3.13, 4.4, 4.5 плана-графика введения ФГОС в подготовке педагогических и управленческих кадров к внедрению стандартов нового поколения, методическое сопровождение введения ФГОС.

7.	Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 
Алексеева В.В.

Министр                                                                                                                     Г.П. Чернова

Приложение  
к приказу Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики

от «28» сентября 2010г. № 1562

План-график
 введения Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) начального профессионального и среднего профессионального образования в республиканских государственных образовательных учреждениях начального и среднего профессионального образования Чувашской Республики

| № | Мероприятия | Сроки | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание нормативно-правового обеспечения перехода на ФГОС |
| 1.1. | Проведение совещаний с руководителями, методистами образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования по внедрению ФГОС нового поколения в системе начального и среднего профессионального образования | Сентябрь 2010г. | Отдел начального и среднего профессионального образования АУ Чувашской Республики «Учебно-методический центр» |
| 1.2. | Формирование Перечня профессий и специальностей, соответствующим кадровым потребностям республики на среднесрочную перспективу | Сентябрь-октябрь 2010г. | Отдел начального и среднего профессионального образования ТПП Чувашской Республики (по согласованию) |
| 1.3 | Создание республиканского координационного совета по введению ФГОС НПО и СПО (при АУ Чувашской Республики «Учебно-методический центр» Минобразования Чувашии) | Октябрь 2010г. | Отдел начального и среднего профессионального образования |
| 1.4. | Участие в разработке и экспертизе примерных образовательных программ НПО и СПО, соответствующих кадровым потребностям республики на среднесрочную перспективу | 2010г. | Отдел начального и среднего профессионального образования АУ Чувашской Республики «Учебно-методический центр» |
| 1.5. | Подготовка инструктивно-методических писем о порядке разработки планов-графиков введения ФГОС нового поколения в образовательных учреждениях НПО и СПО, о технологиях модульной организации содержания образовательных программ; об оценке компетентностных образовательных результатов обучающихся, о процедурах введения вариативной составляющей ОПОП НПО и СПО | Октябрь 2010г. Декабрь 2010г. | Отдел начального и среднего профессионального образования АУ Чувашской Республики «Учебно-методический центр» |
| 1.6. | Разработка целевой управленческой программы «Переход на ФГОС нового поколения в учреждении» (с учетом воспитательного компонента в стандартах) | Октябрь 2010г. | Образовательные учреждения НПО и СПО |
| 1.7. | Разработка и утверждение планов-графиков введения ФГОС в образовательных учреждениях НПО и СПО | Октябрь 2010г. | Образовательные учреждения НПО и СПО |
| 1.8. | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС нормативно-правовой базы образовательных учреждений НПО и СПО | Октябрь 2010г.– август 2011г. | Образовательные учреждения НПО и СПО |
| 1.9. | Внесение изменений в локальные акты образовательных учреждений в связи с введением ФГОС | Октябрь 2010г. – август 2011г. | Образовательные учреждения НПО и СПО |
| 2. Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС |
| 2.1. | Расчет потребности финансовых средств на введение ФГОС НПО, СПО | Ноябрь 2010г.- февраль 2011г. | Финансово-экономический отдел |
| 2.2. | Формирование бюджетной заявки отрасли в проект бюджета Чувашской Республики на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов с учетом требований, обеспечивающих введение ФГОС | Октябрь - декабрь 2010г. | Финансово-экономический отдел |
| 2.3. | Формирование республиканского бюджета на 2011г. с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС НПО и СПО | Октябрь - декабрь 2010г. | Финансово-экономический отдел |
| 2.4. | Финансовое обеспечение введения ФГОС в образовательных учреждениях НПО и СПО. | В течение 2010-2011 учебного года | Образовательные учреждения НПО и СПО |
| 2.5. | Подготовка нормативно-правовых актов, определяющих (устанавливающих): нормативное бюджетное финансирование учреждений НПО и СПО, реализующих ФГОС НПО и СПО на 2011г.; новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников республиканских учреждений НПО и СПО, реализующих ФГОС НПО и СПО на 2011г. | Октябрь - декабрь 2010г. | Финансово-экономический отдел |
| 2.6. | Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательных учреждений, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования. | Ноябрь 2010г. - март 2011г. | Образовательные учреждения НПО и СПО |
| 2.7. | Формирование смет образовательных учреждений НПО и СПО с учетом введения ФГОС | Декабрь 2010г. | Финансово-экономический отдел Образовательные учреждения НПО и СПО |
| 3. Создание методического обеспечения введения ФГОС |
| 3.1. | Создание экспертного совета по профессиональному образованию | Октябрь-декабрь 2010г., февраль 2011г. | Отдел начального и среднего профессионального образования АУ Чувашской Республики «Учебно-методический центр» |
| 3.2. | Организация работы Экспертного совета по рецензированию ОПОП | Февраль-май 2011г. | Отдел начального и среднего профессионального образования АУ Чувашской Республики «Учебно-методический центр» |
| 3.3. | Организация и проведение заседаний Республиканских методических объединений и Республиканских отраслевых методических комиссий по вопросам введения ФГОС | Октябрь 2010г.– май 2011г. | АУ Чувашской Республики «Учебно-методический центр» |
| 3.4. | Осуществление методического сопровождения введения ФГОС | Октябрь 2010г. – май 2011г. | АУ Чувашской Республики «Учебно-методический центр» |
| 3.5. | Проведение информационно-разъяснительных мероприятий (семинаров) для руководителей и педагогов НПО и СПО | Октябрь 2010г. – май 2011г. | Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики АУ Чувашской Республики «Учебно-методический центр» |
| 3.6. | Разработка и реализация плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС | Октябрь 2010г.- май 2011г. | Образовательные учреждения НПО и СПО |
| 3.7. | Подготовка тьюторов, обеспечивающих повышение квалификации педагогических работников по проблемам ФГОС | Октябрь 2010г.- январь 2011г. | АУ Чувашской Республики «Учебно-методический центр» |
| 3.8. | Разработка (корректировка) плана учебно-методических семинаров (повышения квалификации внутри ОУ) с ориентацией на проблемы введения ФГОС НПО и СПО | Октябрь 2010г. | Образовательные учреждения НПО и СПО |
| 3.9. | Разработка моделей взаимодействия образовательных учреждений НПО и СПО с работодателями по реализации вариативной части ОПОП | Октябрь 2010г. – март 2011г. | Отдел начального и среднего профессионального образования; ТПП Чувашской Республики (по согласованию) |
| 3.10 | Определение списков учебников и учебных пособий для использования в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НПО и СПО | Март 2011г. | Образовательные учреждения НПО и СПО |
| 3.11 | Разработка рабочих ОПОП образовательного учреждения с учетом примерных ОПОП по отдельным предметам вариативной части базисного учебного (образовательного) плана | Октябрь 2010г. – август 2011г. | Образовательные учреждения НПО и СПО |
| 3.12 | Разработка образовательным учреждением (на основе системы оценки достижения планируемых результатов) системы оценки достижения планируемых результатов | Октябрь 2010г. – август 2011г. | Образовательные учреждения НПО и СПО |
| 3.13 | Проведение республиканского смотра-конкурса учебно-методических комплексов (УМК), соответствующих требованиям ФГОС | Апрель 2011г. | АУ Чувашской Республики «Учебно-методический центр» |
| 3.14 | Изучение опыта введения ФГОС в ОУ по заявке образовательного учреждения |  |  |
| 4. Создание информационного обеспечения введения ФГОС |
| 4.1. | Организация информационного сопровождения внедрения ФГОС (официальный сайт Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики) | В течение 2010- 2011 учебного года | Отдел организационного и информационного обеспечения |
| 4.2 | Создание раздела ФГОС на сайтах образовательных учреждений НПО и СПО | В течение 2010- 2011 учебного года | Образовательные учреждения НПО и СПО |
| 4.3. | Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС и внесения возможных дополнений в содержание основной профессиональной образовательной программы. Информирование общественности о подготовке к введению и порядке перехода образовательных учреждений НПО и СПО на ФГОС (публичный отчет) |  | Образовательные учреждения НПО и СПО |
| 4.4. | Организация публичной отчетности образовательных учреждений республики о результатах подготовки к введению ФГОС | Декабрь 2010г.- май 2011г. | АУ Чувашской Республики «Учебно-методический центр» |
| 4.5. | Мониторинг готовности учреждений НПО и СПО к внедрению ФГОС (тематическая проверка готовности образовательных учреждений к введению ФГОС) | Октябрь-ноябрь 2010г. Март-май 2011г. | АУ Чувашской Республики «Учебно-методический центр» |
| 4.6 | Семинар-совещание для руководителей ОУ «Итоги подготовки к введению ФГОС НПО, СПО и задачи на 2011-2012 гг.» | Апрель 2011г. | Отдел начального и среднего профессионального образования |
| 5. Создание ресурсного обеспечения введения ФГОС |
| 5.1. | Создание базы данных об условиях и ресурсном обеспечении введения ФГОС в образовательных учреждениях НПО и СПО | Ноябрь 2010г. | Отдел ресурсного обеспечения |
| 5.2. | Разработка предложений по созданию необходимых материально-технических условий введения ФГОС в образовательных учреждениях НПО и СПО, с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса | Январь 2010г. – август 2011г. | Отдел ресурсного обеспечения Образовательные учреждения НПО и СПО |
| 5.3. | Обеспечение исполнения образовательными учреждениями требований ФГОС к условиям реализации ОПОП, связанными с необходимыми материальными условиями | Август 2011г. | Образовательные учреждения НПО и СПО |
| 5.4 | Разработка адресных программ по оснащению образовательных учреждений необходимым оборудованием (согласно условиям ФГОС) |  | Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики Отдел ресурсного обеспечения |
| 5.5 | Мониторинг обеспеченности образовательных учреждений квалифицированными кадрами | В течение 2010-2011 учебного года | Образовательные учреждения НПО и СПО |
| 5.6 | Приведение в соответствие с требованиями ФГОС НПО и СПО материально-технической базы образовательных учреждений | В течение 2010 - 2011 учебного года | Образовательные учреждения НПО и СПО Отдел ресурсного обеспечения |